**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ**

 ул. Козленская, д. 6 Телефон (8172) 72 54 53 Факс (8172) 72 98 76

 г. Вологда, 160000

|  |
| --- |
|  |

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной

палаты города Вологды

С.П. Толстикова

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 2 июня 2010 года № 2787»**

«25» февраля 2014 года № 15

Экспертиза вышеуказанного проекта постановления проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759.

**В результате экспертизы установлено:**

Проект постановления предусматривает внесение изменений в постановление Администрации города Вологды от 02.06.2010 № 2787 и муниципальную программу «Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», создание маневренного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2017 годы», утвержденную данным постановлением (далее – программа).

1. Объем финансирования программы в целом не изменяется и составляет 761248,4 тыс. рублей. Источники финансирования программы также остаются прежними – средства бюджета города Вологды

Проектом предлагается увеличение объема финансирования программы на 2017 год в размере 521215,42 тыс. рублей за счет сокращения на указанную сумму общего объема финансирования программы в 2013-2016 годах, в том числе в 2013 году на 27000,0 тыс. рублей (объемы финансирования приводятся в соответствие с кассовыми расходами за год), в 2014, 2015 и 2016 годах в полном объеме на 100000,0 тыс. рублей, 222282,9 тыс. рублей и 171932,52 тыс. рублей соответственно (в Бюджете города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденном решением Вологодской городской Думы от 19.12.2013 № 1950, ассигнований на реализацию программы не предусмотрено).

В разрезе мероприятий программы предлагается увеличение объемов финансирования программы на строительство жилья, для которого земельный участок в настоящее время не выбран, в сумме 4983,42 тыс. рублей за счет сокращения объемов финансирования на строительство жилья по Советскому проспекту и в районе улицы Фрязиновской в размере 0,04 тыс. рублей и 4983,37 тыс. рублей соответственно. При этом общий объем финансирования мероприятия 2.2 приложения № 1 к программе «Система программных мероприятий» (строительство жилья по Советскому проспекту) по графе «Всего» не соответствует сумме финансирования данного мероприятия по годам, а общий объем финансирования мероприятия 2 приложения № 1 к программе (финансирование строительства жилых помещений и (или) домов) по графе «Всего» не соответствует сумме финансирования его составляющих мероприятий.

Документов, обосновывающих внесение изменений в объемы финансирования мероприятий программы к проекту не представлено, в пояснительной записке причины изменений не указываются. В связи с этим проведение финансово-экономической экспертизы вносимых изменений не представляется возможным.

2. В наименование постановления и программы, а также в текст программы вносятся изменения, предусматривающие включение мероприятия по приобретению жилья. При этом приложение № 1 к программе «Система программных мероприятий» не содержит мероприятий по приобретению жилых помещений и средств на данные цели.

3. При планируемом Паспортом и разделом 7 программы сокращении объемов аварийного жилищного фонда не менее, чем на 16 тыс. кв.м, целевые показатели программы предполагают ликвидацию аварийного жилищного фонда в размере 4,793 тыс. кв. метров.

4. Целевые показатели программы не соответствуют запланированному объему строительства и приобретения жилья и количеству переселяемых семей: при предусмотренном разделом 7 программы строительстве и приобретении более 25 тыс. кв.м благоустроенного жилья и переселении в благоустроенные помещения порядка 535 семей значение целевых показателей программы составляет 9,8 тыс. кв.м и 157 семей соответственно.

Сроки исполнения целевых показателей программы по переселению граждан и строительству жилых помещений не соответствуют срокам исполнения мероприятий программы, установленным приложением № 1 к программе «Система программных мероприятий».

5. В п. 2.5.5 проекта установлена редакционная ошибка: слова «жилые помещения, предоставляемые» целесообразно заменить словами «жилых помещений, предоставляемых».

6. Проектом не устранены недостатки, указанные в п. 2 заключения Контрольно-счетной палаты от 08.05.2013 № 29.

**Рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы:**

1. Устранить технические и редакционные ошибки.

2. Представить документы, обосновывающие внесение изменений в объемы финансирования мероприятий программы.

3. Привести в соответствие перечень мероприятий программы с её целями.

4. Привести объемы целевых показателей программы по строительству и приобретению жилья, количеству переселяемых семей и ликвидации аварийного жилищного фонда в соответствие с паспортом и разделом 7 программы.

5. Привести сроки исполнения целевых показателей программы по переселению граждан и строительству жилых помещений в соответствие со сроками исполнения мероприятий программы, установленными приложением № 1 к программе «Система программных мероприятий».

6. Устранить недостатки, указанные в п. 2 заключения Контрольно-счетной палаты от 08.05.2013 № 29.

Главный инспектор И.В. Данилова