**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ**

 ул. Козленская, д. 6 Телефон (8172) 72 54 53 Факс (8172) 72 98 76

 г. Вологда, 160000

|  |
| --- |
|  |

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты

города Вологды

С.П. Толстикова

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на проект постановления Администрации города Вологды «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года №2803»**

«13» мая 2014 года №47

Экспертиза вышеуказанного проекта постановления проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года №759.

**В результате экспертизы установлено:**

Проект постановления предусматривает внесение изменений в муниципальную программу «Молодежная политика. 2012-2014 годы», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года №2803. Согласно пояснительной записке изменения вносятся в связи с изменением подходов к реализации молодежной политики в городе в 2014 году. При этом Концепция молодежной политики на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации города от 29.12.2011 №8097, не менялась. Проектом предлагается сократить перечень исполнителей программы, исключить ряд мероприятий, по которым не было предусмотрено финансирование по программе, но по которым исполнители отчитывались об их выполнении в 2012-2013 годах. Кроме того, исключаются 3 целевых показателя, по которым проводилась оценка эффективности реализации программы в 2012-2013 годах, и вводится новый показатель «Количество общественных молодежных клубов на территории муниципального образования «Город Вологда», предусматривающий количественную характеристику на 2012-2014 годы, достижение которой не планировалось и не оценивалось в истекшем периоде. Данные изменения свидетельствуют о формальном подходе разработчика к вносимым изменениям, либо о недостоверности отчетов о реализации программы за предшествующие периоды.

По мероприятиям 2014 года в пределах утвержденного общего объема расходов по программе за счет исключения расходов на реализацию мероприятия 2.1. «Выделение муниципальных грантов в рамках конкурса молодежных социальных проектов на получение муниципальных грантов в соответствии с постановлением Администрации города Вологды в соответствующем финансовом году» (1000,0 тыс. рублей) и сокращения еще по 2 мероприятиям (200,0 тыс. рублей) предусматриваются расходы на реализацию 7 других мероприятий. Изменение объемов финансирования мероприятий программы не подтверждено расчетами, в связи с чем, подтвердить обоснованность вносимых изменений не представляется возможным.

**Рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета экспертизы:** учитывая, что изменения в программу вносятся в последний год ее действия, считаем нецелесообразным вносить изменения в программу по истекшим 2012-2013 годам. Для подтверждения обоснованности изменений, вносимых в объемы финансирования по мероприятиям 2014 года, предлагаем представить в Контрольно-счетную палату их финансово-экономическое обоснование.

Главный инспектор Н.А. Беляева